## Hárok1
# | Kategória | Otázka
1 |  | Je možné posunúť termín na predloženie ponuky do stredy 30.07. Je to z dôvodu dovolenkovej sezóny a nestíhame obdržať všetky ceny od subdodávateľov
Je možné posunúť termín na predloženie ponuky do stredy 30.07.
2 |  | Pre diaľkové merania nie sú v PD žiadne el. schémy zapojenia, to platí aj o elektrických armatúrach. Má byť kabeláž a elektrická montáž dialkových meraní a el. armatúr predmetom dodávky a montáže diela? Resp poskytnúť PD elektro a PD MaR
Ide len o strojnú časť. Pre MaR sa realizujú LEN návarky, ktoré musia byť utesnené naptr. Ventilom, jímkou podľa druhu Kabeláž sa nerealizuje.
3 |  | Kde / do akého el. rozvádzača - jestvujúceho alebo nového sa majú zapojiť diaľkové merania a elektrické armatúry? esp poskytnúť PD elektro
Súťažíme LEN strojnú časť.
4 |  | Má byť dodaný nový el. rozvádzač? Resp poskytnúť PD elektro
Súťažíme LEN strojnú časť. Rozvádzač nie je súčasť
5 |  | Riadiaci systém je už existujúci alebo má byť nový? Resp poskytnúť PD MaR
detto
6 |  | V požiadavkách SO02 na dialkový snímač / prevodník tlaku sa uvádza parameter "Povolená teplota okolia -20 až 100stC". Štandardne sa max. teplota okolia udáva do +80/85stC. Parameter prevodníka tlaku - teploty okolia do 100stC je podľa nás nesplniteľný.
Súťažíme LEN strojnú časť. Detto neriešiť
7 |  | V požiadavkách SO02 na dialkový snímač / prevodník tlaku sa neuvádza parameter "výstupný signál " Rovnako sa neuvádza požiadavka na miestny displej prevodníka, HART komunikáciu, prípadne na požadovanú presnosť. Resp. poskytnúť PD MAR
Súťažíme LEN strojnú časť. Detto neriešiť
7 |  | V požiadavkách SO02 na dialkový snímač teploty sa neuvádza parameter "výstupný signál " Rovnako sa neuvádza požiadavka na HART komunikáciu. Resp poskytnúť PD MaR
Súťažíme LEN strojnú časť. Detto neriešiť
9 |  | Z PID schémy nie je jasné, či majú byť v predmete dodávky a montáže aj prevodníky dif. tlaku alebo sa tlak.diferencia bude riešiť SW-ovo v riadiacom systéme vypočtom - rozdielom medzi 2 prevodníkmi tlaku? Resp. poskytnúť PD MaR
Súťažíme LEN strojnú časť. Detto neriešiť
10 |  | Prosím upresniť čo platí a teda aj kolko a akých typov miestnych a diaľkových meraní má byť v predmete dodávky a montáže? Resp. poskytnúť PD MAR
11 |  | Nie sú potrebné LEN miestne teplomery
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

## Hárok2
Zadanie
Právne
HR
IT
Technická špecifikácia